## Sheet1
Communicatieplan ODIS-databank 2023-2027
Strategisch doel 1: Organiseren van de communicatie
We ontwikkelen onze communicatie, zodat die herkenbaar, helder en op maat van onze doelgroepen is.
We maken afspraken over wie er verantwoordelijk is en komen tot een organisatie die houdbaar is op lange termijn.
Operationele doelstelling 1.1
Onze communicatie is herkenbaar en aantrekkelijk.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 1 | Ontwikkeling kernboodschappen | Een heldere beschrijving van de waarden en doelstellingen van ODIS opmaken, zodat mensen begrijpen waarvoor we staan. We benadrukken de unieke kenmerken van de databank, de waarde van de verstrekte informatie en de potentiële impact op wetenschappelijk onderzoek, om een onderscheid te maken met andere databanken.
| 2 | Slagzin | We vertalen de kernboodschappen in een nieuwe slagzin voor ODIS die begrijpelijk en memorabel is, en de databank onderscheidt van soortgelijke databanken. We gebruiken de slagzin consequent in onze communicatie. | zomer 2023 |  | Aanwezigen ontmoetingsdag
| 3 | Logo | Het logo updaten zodat het meer eigentijds is en duidelijk communiceert wat ODIS is. | zomer 2023 | Alexis | Winand
| 4 | Huisstijl | Een huisstijl kiezen die overeenkomt met het imago dat ODIS wil uitstralen. Die stijl moet overal consequent gebruikt worden om herkenbaarheid te creëren. | zomer 2023 | Alexis | Winand
| 5 | Stijlgids en templates | Een gids uitwerken waar logo-, foto- en lettertypegebruik wordt uitgelegd, en templates uitwerken voor presentaties, documenten, e-mailhandtekeningen, enzovoort. | najaar 2023 | Alexis | Winand
| 6 | Gedeelde fotobank | Starten met een breed bruikbaar fotoportfolio met kwaliteitsvol beeldmateriaal, onder te brengen in een online beeldbank. | 2024
Operationele doelstelling 1.2
Onze communicatie is helder, laagdrempelig en tijdig.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 7 | Organisatie | We denken na over de organisatie van de communicatie zodat het ook na het einde van het FWO-financieringstraject haalbaar blijft om de communicatie-inspanningen voort te zetten. We maken afspraken met alle partners omtrent het verspreiden van communicatie via hun netwerk. | najaar 2023
| 8 | Communicatieantenes | Er is binnen elke partnerinstelling minstens één communicatieantenne die mee helpt met het maken van content. | 2024
| 9 | Heldere en laagdrempelige communicatie | We besteden aandacht aan laagdrempeligheid en toegankelijkheid op onze nieuwe website en onze communicatie. Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanvullen van de biografische schetsen in de ODIS-records. | doorlopend
| 10 | Crisiscommunicatie | We inventariseren en analyseren potentiële crisissituaties voor ODIS, en ontwikkelen crisiscommunicatie voor die scenario's.
| 11 | Diversiteit | We benadrukken de diversiteit van de samenleving door de aandacht te richten op records van alle lagen van de bevolking.
Operationele doelstelling 1.3
We maken werk van een crossmediale contentplanning op maat van onze doelgroepen.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 12 | Doelgroepen | We bepalen onze doelgroepen en hun prioriteit in de communicatie van ODIS. | zomer 2023 | Winand
| 13 | Mediamatrix | Een matrix van de doelgroepen en hun voorkeurskanalen opstellen. | zomer 2023 | Winand | Aanwezigen ontmoetingsdag
| 14 | Kanalenkeuze & richtlijnen | Lijst van communicatiekanalen en bijbehorende richtlijnen (tone of voice, aandachtspunten) vastleggen.
| 15 | Contentlijst | Lijst van bestaande en mogelijke content vastleggen, en prioriteiten qua content bepalen. Goede formats vinden om verhalen aan op te hangen.
| 16 | KPI's | Ontwikkelen van key performance indicators omtrent bereik, gebruik en waardering van onze communicatie-instrumenten.
| 17 | Meting | Bereik, gebruik en waardering van de communicatiekanalen regelmatig analyseren en bijsturen waar nodig.
Strategisch doel 2: Bewustzijn creëren en websiteverkeer stimuleren
We zorgen ervoor dat potentiële gebruikers op de hoogte zijn van het bestaan van ODIS,
zodat de databank de eerste keuze is wanneer ze daadwerkelijk behoefte hebben aan onze diensten.
Operationele doelstelling 2.1
We verhogen het bewustzijn rond en de naamsbekendheid van ODIS.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 18 | Posters | Poster ontwerpen en hangen op plaatsen waar onze doelgroepen regelmatig komen, zoals archieven, universiteitshallen, enzovoort.
| 19 | Flyers en merchandising | Flyers en/of merchandising ontwerpen voor onze (potentiële) gebruikers en hen geven bij een bezoek aan onze partners, op onze workshops, enzovoort.
| 20 | Toeleiding | We leiden onze bestaande en potentiële gebruikers naar onze communicatiekanalen, zodat we top of mind blijven.
| 21 | Intermediairs | Tussenpersonen (intermediairs) tussen ons en specifieke doelgroepen oplijsten en regelmatig contacteren.
| 22 | Online adverteren | Onderzoeken of het zinvol is om online (sociale media, websites) te adverteren.
| 23 | Offline adverteren | Onderzoeken of het zinvol is om offline (tijdschriften) te adverteren.
Operationele doelstelling 2.2
We lokken meer bezoekers naar de website en verhogen de hoeveelheid tijd die zij er doorbrengen.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 24 | SEO - huidige website | We onderzoeken waarom de huidige website zo laag scoort in de zoekmachines en proberen daarvoor een oplossing te vinden. | zomer 2023 | Ganesh | Winand, Joris
| 25 | SEO - nieuwe website | We zorgen ervoor dat de nieuwe website geoptimaliseerd is voor indexering door zoekmachines. |  | Libis
| 26 | Info over het gebruik van de website | We zorgen ervoor dat alle informatie over het gebruik van ODIS gemakkelijk vindbaar en gebruiksvriendelijk is.
| 27 | Content over de mogelijkheden en de beschikbare bronnen van ODIS | Content maken over de unieke kenmerken van ODIS en de potentiële impact op wetenschappelijk onderzoek.
| 28 | Blogs | Blogs maken over de inhoud van ODIS en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en die delen op de website, sociale media en andere communicatiekanalen.
| 29 | Referrals | We zetten verder in op het linken van ODIS op andere websites, in het bijzonder Wikipedia en Wikidata. We onderzoeken of er ook andere websites hiervoor in aanmerking komen.
| 30 | Colleges/webinars/lespakketten | ODIS aan bod laten komen in universitaire colleges en lessen van de hogescholen. Indien dit te veel inspanning vergt, kunnen we een webinar organiseren of een lespakket aanbieden.
| 31 | Regionale vormingssessies | Organisatie van regionale vormingssessies voor lokale historici in samenwerking met regionale erfgoedectoren en Histories, waarop we hen laten kennismaken met ODIS als instrument voor lokaal en regionaal historisch onderzoek.
| 32 | Google Ads Grants | We onderzoeken of we in aanmerking komen voor Googles gratis advertentieaanbod.
Strategisch doel 3: Een gemeenschapsgevoel rond ODIS creëren
We stimuleren het gemeenschapsgevoel bij onze gebruikers zodat ze zich emotioneel verbonden voelen met ODIS.
We vergroten het groepsgevoel bij de medewerkers, bestaande partners en invoerdersgroepen,
zodat ze overtuigd blijven van het belang van ODIS en hun inspanning om de gegevensreeksen te verdiepen en uit te breiden.
Operationele doelstelling 3.1
We stimuleren het gemeenschapsgevoel bij onze gebruikers.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 33 | Samenwerking stimuleren | We stimuleren samenwerking in historisch onderzoek, bijvoorbeeld door het opzetten van een discussieforum (in de vorm van een Facebookgroep), gedeelde werkdocumenten of evenementen.
| 34 | Interactie | We gebruiken sociale media om gebruikers aan te spreken. We delen regelmatige interessante historische feiten, onderzoeksinzichten of discussievragen om interactie aan te moedigen.
| 35 | Co-creatie | We moedigen gebruikers aan om hun ervaringen met ODIS en hun kennis te delen, onder andere via gastblogposts en sociale media.
| 36 | Gebruikersbevraging | We verzamelen via de website feedback van gebruikers om inzicht te krijgen in hun behoeften en voorkeuren, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.
Operationele doelstelling 3.2
We vergroten het groepsgevoel bij de medewerkers, bestaande partners en invoerdersgroepen.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 37 | Interne communicatie | We communiceren naar onze medewerkers, partners en invoerders over beslissingen en updates, houden hen via rapporten op de hoogte over de gegevensinvoer op de website, en lichten hen in over onderzoek dat met behulp van ODIS gerealiseerd is. Zo stimuleren we een gevoel van ownership.
| 38 | Jaarlijkse ontmoetingsdag | We organiseren een jaarlijkse ontmoetingsdag die medewerkers en geïnteresseerden samenbrengt en hen de kans geeft om in contact te komen met elkaar. Daarnaast stellen we er het nieuws over ODIS voor.
| 39 | Invoerders- en partnerbevraging | We implementeren de input van de invoerders die bij de brainstorm over 'invoer en kwaliteitszorg' naar boven is gekomen en communiceren over de resultaten. We zetten ook kanalen op voor input en feedback over ODIS.
| 40 | Vorming en omkadering invoerders | We voorzien opleidingssessies voor (nieuwe) invoerders en stellen handleidingen ter beschikking die gemakkelijk gevonden kunnen worden.
| 41 | Ambassadeurs | We bekijken hoe we de medewerkers, partners en invoerders kunnen omtoveren tot ambassadeurs, die de voordelen en unique selling points van ODIS op een authentieke manier uitdragen.
| 42 | Contentcreatie | We ondersteunen iedereen in ons netwerk in het ontwikkelen van een communicatiereflex, zodat zij de medewerkers van ODIS kunnen helpen met het maken van communicatiemateriaal (zie ook actie 8 - communicatieantennes).
Strategisch doel 4: Overtuigen en werven
We willen nieuwe partners en vrijwilligers werven,
en onze gebruikers aanmoedigen om mee te werken aan onze nieuwe website.
Operationele doelstelling 4.1
We breiden het partnernetwerk (en daarmee onze werkingsmiddelen) uit.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 43 | Prospect partners | We leggen een lijst aan van prospect partners en treden met hen in contact, op een organische en niet te opdringerige manier (of we doen dit meer actief en systematisch?).
Operationele doelstelling 4.2
We helpen onze partners om vrijwilligers te werven voor gegevensinvoer in ODIS.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 44 | Wervingsmateriaal | We voorzien onze partners van wervingsmateriaal (een flyer, bericht voor sociale media, enzovoort) om hun vrijwilligersnetwerk uit te bouwen.
| 45 | Werven via de website en sociale media? | We gebruiken eventueel onze eigen kanalen om een oproep voor vrijwilligers te verspreiden.
| 46 | Stageplaatsen | We zetten actief in op het aanbieden van stageplaatsen aan studenten, en breiden daarvoor onze contacten binnen de opleidingen uit.
| 47 | Opdrachten voor studenten | We kunnen studenten fiches voor ODIS laten maken, bijvoorbeeld in het kader van het vak 'Onderzoeksmethoden Nieuwste Tijd'
Operationele doelstelling 4.3
We stimuleren onze gebruikers om onze databank actueel en accuraat te houden.
| nr. | actie | omschrijving | timing | projectcoördinator | in samenwerking met | kost
| 48 | Benadrukken van citizen science | We benadrukken in onze communicatie (bijvoorbeeld onze website) dat ODIS geen passief instrument is dat enkel geraadpleegd worden, maar een actief platform waarop iedereen kan bijdragen.
| 49 | Contactformulier bij fiches | Elke fiche heeft een contactformulier om fouten te signaleren of ontbrekende informatie aan te leveren.
| 50 | Sjablonen voor upload | We geven de gebruikers sjablonen om informatie voor nieuwe fiches aan te leveren.
Note on D33: Winand Van Meerbeek: Idealiter stellen we een persona-analyse op, waarbij elke doelgroep wordt voorgesteld door een zeer gedetailleerde beschrijving van een fictiefe gebruiker (een archetype). Dat vereist echter heel veel werk en informatie die we op dit moment niet hebben. We beperken ons dus tot hun voorkeurskanalen.